Администрация

муниципального образования

Колтубановский поссовет

Бузулукского района

Оренбургской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.03.2025 № 33

п. Колтубановский

Об утверждении    отчета об исполнении и оценке эффективности  муниципальных программ  за  2024 год.

Во исполнение постановления Администрации  Колтубановского поселения  от 10.12.2019 № 98 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Колтубановский поссовет», Администрация Колтубановского поссовета поселения постановляет:

1.Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования  Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области на 2023-2030 годы», по результатам за 2024 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального  образования Колтубановский  поссовет Бузулукского района Оренбургской области», по результатам за 2024 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования на странице муниципального образования в сетевом издании «Правовой интернет-портал администрации Бузулукского района» и подлежит размещению на странице муниципального образования Колтубановский поссовет официального сайта муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области (bz.orb.ru)

Глава поссовета:                                                                   А.В. Коровин

Разослано: в дело, финансовому управлению администрации Бузулукского района, бухгалтерии, постоянной комиссии по бюджетной, налоговой,

финансовой политике,   труду и экономическим вопросам.

Приложение № 1 к постановлению

27.03.2025 №  33

О Т Ч Е Т

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории муниципального образования  сельского поселения  Бузулукского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» (далее – Программа)

| Ответственный исполнитель Программы Отчетный период | – – | Администрация муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Программы | – | отсутствуют; |
| Подпрограммы Программы | – | нет |

Дата составления отчета	27 марта  2025 года

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования  сельского поселения  Бузулукского района Оренбургской области на 2023 - 2030 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Колтубановский  поссовет  Бузулукского района Оренбургской области № 151 от 27.12.2022 года.  Программа была направлена на повышение благосостояния  жителей сельского поселения, увеличение доходов бюджета Колтубановского сельского поселения и рациональное их расходование.

Целью Программы являлось комплексное  развитие территории МО Колтубановский поссовет, создание комфортных условий жизнедеятельности населения.

Достижение поставленных целей осуществлялось путем решения следующих задач, определенных Программой:

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Колтубановский поссовет;

- обеспечение надежности и безопасности дорожного движения на территории МО Колтубановский поссовет;

- обеспечение устойчивого развития коммунальной инфраструктуры;

- создание условий для повышения уровня благоустройства на территории МО Колтубановский поссовет;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры;

- обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий  Колтубановского  поссовета.

Значения целевых индикаторов, характеризующих выполнение задач Программы, приведены в отчете о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы проведена Администрацией Колтубановского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации №98 от  10.12.2019г. о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Колтубановский поссовет.

По итогам оценки эффективность реализации Программы (мероприятий Программы) за 2024 год составила 97,1 % процентов – выполнение Программы эффективно.

Глава  поссовета                                                                         А.В. Коровин

Годовой Отчет о реализации муниципальной программы

реализации муниципальной программы «Устойчивое    развитие территории муниципального образования сельского поселения  Бузулукского района Оренбургской области за 2023-2030 год»

по муниципальному образованию Колтубановский поссовет за 2024 год

(рублей)

| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Назначено 2024г | Исполнено за 2024г | отклонение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РЗ ПЗ | КЦСР |  |  |  |  |
|  | 1. Муници пальная программа | «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области на 2023-2030гг» | бюджет поселения | 630 | 0000 | 2600000000 | 31544541,00 | 30622065,89 | +922475,11 |  |
|  |  | Комплексы процессных мероприятий |  | 630 | 0000 | 2640000000 | 31219943,00 | 30298154,12 | +921788,88 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 | Комплексы процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления сельского поселения» | бюджет поселения | 630 | 0000 | 2640100000 | 8605300,00 | 8508072,38 | +97227,62 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0102 | 2640110010 | 1329900,00 | 1329712,24 | +187,76 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0104 | 2640110020 | 5434900,00 | 5350605,17 | +84294,83 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0104 | 2640110100 | 399000,00 | 399000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0106 | 2640110100 | 330000,00 | 330000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0106 | 2640110110 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0113 | 2640110100 | 107000,00 | 107000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0107 | 2640190070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0502 | 2640174400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0104 | 2640190012 | 97800,00 | 97732,00 | +68,00 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0104 | 2640190020 | 679800,00 | 675053,35 | +4746,65 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0113 | 2640190040 | 105100,00 | 105032,00 | +68,00 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0113 | 2640190100 | 13600,00 | 13580,00 | +20,0 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0113 | 2640190090 | 16600,00 | 16600,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0412 | 2640174400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0113 | 2640174400 | 75000,00 | 67157,62 | +7842,38 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0304 | 2640159320 | 10600,00 | 10600,00 | 0,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 | Комплексы процессных мероприятий «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной охраны» | бюджет поселения | 630 | 0000 | 2640200000 | 462930,00 | 462680,60 | +249,40 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0310 | 2640290080 | 107200,00 | 107020,60 | +179,40 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0113 | 2640295150 | 16400,00 | 16330,00 | +70,00 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0314 | 2640290120 | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0409 | 2640290013 | 336930,00 | 336930,00 | 0,00 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 | Комплексы процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | бюджет поселения | 630 | 0000 | 2640300000 | 9874163,00 | 9170360,44 | +703802,56 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0409 | 2640390760 | 5696123,00 | 5009150,74 | +686972,26 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0409 | 2640390410 | 2128040,00 | 2115835,05 | +12204,95 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0409 | 26403S0410 | 2050000,00 | 2045374,65 | +4625,35 |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 | Комплексы процессных мероприятий «Мероприятия в области коммунального хозяйства и благоустройства» | бюджет поселения | 630 | 0000 | 2640400000 | 2248322,00 | 2232328,60 | +15993,40 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0503 | 2640490012 | 708000,00 | 708000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0502 | 2640490012 | 320500,00 | 320203,00 | +297,00 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0502 | 2640490470 | 860900,00 | 848181,68 | +12718,32 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0503 | 2640493000 | 34500,00 | 32070,76 | +2429,24 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0503 | 2640495000 | 324422,00 | 323873,16 | +548,84 |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 | Комплексы процессных мероприятий «Мероприятия в области молодежной политики» | бюджет поселения | 630 | 0000 | 2640500000 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0707 | 2640590500 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 6 | Основное мероприятие 6 | Комплексы процессных мероприятий «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии» | бюджет поселения | 630 | 0000 | 2640600000 | 8686320,00 | 8582685,68 | +103634,32 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0801 | 2640610120 | 5220000,00 | 5220000,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0801 | 2640610130 | 2505000,00 | 2505000,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0801 | 2640690012 | 12500,00 | 12117,00 | +383,00 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0801 | 2640690150 | 938720,00 | 835468,68 | +103251,32 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0801 | 2640690160 | 10100,00 | 10100,00 | +0,00 |  |
| 7 | Основное меропр иятие 7 | Комплексы процессных мероприятий «Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия» |  | 630 | 0000 | 2640700000 | 1342908,00 | 1342026,42 | +881,58 |  |
|  |  |  |  | 630 | 1101 | 2640790170 | 169608,00 | 169585,50 | +22,50 |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 630 | 1102 | 2640790180 | 1173300,00 | 1172440,92 | +859,08 |  |
| 8 | Основное мероприятие 8 | Приоритетные проекты Оренбургской области | бюджет поселения бюджет Оренбургской области | 630 | 0000 | 2650000000 | 324598,00 | 323911,77 | +686,23 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0503 | 265П5S1712 | 250320,00 | 249765,94 | +554,06 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0409 | 265П5И1712 | 74278,00 | 74145,83 | +132,17 |  |
|  |  | «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава  поссовета                                                                                                 А.В.Коровин

« 27 »    марта   2025 г

Испол.:  Франчук С.В.

Тел.: 37-5-72

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы  «Устойчивое развитие территории муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

за 2024год

тыс. руб.

| Наименование муниципальной программы | Предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | Предусмотрено программой на 2024 год |  |  |  |  | Исполнено в 2024 году (кассовые расходы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| «Устойчивое развитие территории муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» | 207004,766 |  | 9558,1 | 197446,666 |  | 31544,541 |  | 2024,8 | 29519,741 |  | 30622,066 |  | 2024,8 | 28597,26 |  |

Глава поссовета                                                                                                                             А.В.Коровин

Оценка целевых показателей целевой программы

«Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района

Оренбургской области на 2023-2030 годы»

по муниципальному образованию Колтубановский поссовет за 2024 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Снижение количества пожаров на территории муниципального образования ( по отношению к показателям предыдущего года) | ед | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения | км | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
| Ремонт водопроводных сетей | м | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Количество высаженных молодых саженцев деревьев | шт | 50 | 0 | -50 | -50 |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед | 307 | 352 | +45 | +36 |
| Количество зарегистрированных читателей библиотек | чел | 1500 | 1523 | +23 | +23 |
| Количество прошедших повышение квалификации муниципальных служащих | чел | 1 | 0 | -1 | -1 |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х | х | +8 |

Глава поссовета                                                                                                                                   А.В.Коровин

«  27 »    марта    2025 г.

Испол.:  Франчук С.В.

Тел.: 3-75-72

Оценка эффективности реализации целевой программы

«Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района

Оренбургской области на 2017-2024 годы»

по муниципальному образованию Колтубановский поссовет за 2024 год

| Итоговая сводная оценка (баллов),S | Вывод об эффективности реализации целевой программы | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- |
| 8 | Высоко эффективная |  |

Глава поссовета                                                                                                                                       А.В.Коровин

«  27»   марта   2025 г.

Испол.:  Франчук С.В.

Тел.: 3-75-72

Приложение  № 2

к постановлению

27.03.2025 № 33

О Т Ч Е Т

о реализации муниципальной программы

«По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории  муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района  Оренбургской области» (далее – Программа)

| Ответственный исполнитель Программы Отчетный период | – – | Администрация муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Программы | – | отсутствуют; |
| Подпрограммы Программы | – | нет |

Дата составления отчета	27 марта 2025 года

Аналитическая записка

Муниципальная программа «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории  муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района  Оренбургской области »  (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Колтубановский  поссовет Бузулукского района Оренбургской области № 148 от 28.12.2022 года. Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, муниципальными нормативными актами:

- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

,  определяет направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей

Целью Программы являются

обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения следующей задачи, определенной Программой:

защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей  от пожаров в границах населенных пунктов муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области .

Значения целевых индикаторов, характеризующих выполнение задач Программы, приведены в отчете о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы проведена Администрацией Колтубановского поссовета поселения в соответствии с постановлением Администрации №98 от  10.12.2019г. о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Колтубановский поссовет.

По итогам оценки эффективность реализации Программы (мероприятий Программы) за 2024 год составила 100 % процентов – выполнение Программы эффективно.

Глава  поссовета                                                                         А.В. Коровин

Годовой Отчет о реализации муниципальной программы

«По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории  муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района  Оренбургской области »   по муниципальному образованию Колтубановский поссовет за 2024 год

(рублей)

| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации |  |  | Назначено 2024г | Исполнено за 2024г | отклонение | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РЗ ПЗ | КЦСР |  |  |  |  |
|  | 1. Муници пальная программа | «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области» | бюджет поселения | 630 | 0310 | 3900000000 | 544300,00 | 544172,40 | +127,6 |  |
|  |  | Комплекс процессных мероприятий |  | 630 | 0310 | 3940000000 | 544300,00 | 544172,40 | +127,6 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 | Комплекс процессных мероприятий «обеспечения пожарной безопасности» | бюджет поселения | 630 | 0000 | 3940100000 | 544300,00 | 544172,40 | +127,6 |  |
|  |  |  |  | 630 | 0310 | 3940190110 | 544300,00 | 544172,40 | +127,6 |  |

Глава  поссовета                                                                                                 А.В.Коровин

« 27 »    марта  2025г.

Испол.:  Франчук С.В.

Тел.: 37-5-72

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы  «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории  муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района  Оренбургской области »   за 2024 год

тыс. руб.

| Наименование муниципальной программы | Предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | Предусмотрено программой на 2024 год |  |  |  |  | Исполнено в 2024 году (кассовые расходы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области» | 2504,0 |  | 0 | 2504,0 |  | 544,3 |  | 0 | 544,3 |  | 544,2 |  |  | 544,2 |  |

Глава поссовета                                                                                                                             А.В.Коровин

Оценка целевых показателей целевой программы

«По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории  муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района  Оренбургской области»   по муниципальному образованию Колтубановский поссовет за 2024 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Организационное обеспечение реализации Программы | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Подготовка предложений по вопросам пожарной безопасности в рамках программ капитальных вложений на очередной финансовый год | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Укрепление противопожарного состояния в границах населенных пунктов | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Приобретение противопожарного инвентаря | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Контроль за состоянием пожарных водоемов | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Выполнить замер сопротивления изоляции электропроводки с составлением акта в здании администрации | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в поселении | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации в соц.сетях | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии | Да-1 Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х | х | 0 |

Глава поссовета                                                                                                                                  А.В.Коровин

« 27 »   марта   2025 г.

Испол.:  Франчук С.В.

Тел.: 3-75-72

Оценка эффективности реализации целевой программы

«По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории  муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района  Оренбургской области»   по муниципальному образованию Колтубановский поссовет за 2024 год

| Итоговая сводная оценка (баллов),S | Вывод об эффективности реализации целевой программы | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- |
| 0 | эффективная |  |

Глава поссовета                                                                                                                                       А.В.Коровин

«  27 »    марта   2025 г.

Испол.:  Франчук С.В.

Тел.: 3-75-72