**Администрация**

**муниципального образования**

**Колтубановский поссовет**

**Бузулукского района**

**Оренбургской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

28.02.2024 № 60

п. Колтубановский

Об утверждении отчета об исполнении и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год.

Во исполнение постановления Администрации Колтубановского поселения от 10.12.2019 № 98 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Колтубановский поссовет», Администрация Колтубановского поссовета поселения постановляет:

1.Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области на 2023-2030 годы», по результатам за 2023 год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования в Колтубановском поссовете », по результатам за 2023 год, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области», по результатам за 2023 год, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава поссовета: А.В. Коровин

Разослано: в дело, финансовому управлению администрации Бузулукского района, бухгалтерии, постоянной комиссии по бюджетной, налоговой,

финансовой политике, труду и экономическим вопросам.

Приложение № 1 к постановлению

28.02.2024 № 60

**О Т Ч Е Т**

**о реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» (далее – Программа)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  Программы  Отчетный период | **–**  **–** | Администрация муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области  2023 год |
| Соисполнители  Программы | ­– | отсутствуют; |
| Подпрограммы Программы | **–** | нет |

Дата составления отчета 28 февраля 2024 года

Аналитическая записка

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области на 2023 - 2030 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области № 151 от 27.12.2022 года.  Программа была направлена на повышение благосостояния жителей сельского поселения, увеличение доходов бюджета Колтубановского сельского поселения и рациональное их расходование.

Целью Программы являлось комплексное развитие территории МО Колтубановский поссовет, создание комфортных условий жизнедеятельности населения.

Достижение поставленных целей осуществлялось путем решения следующих задач, определенных Программой:

* Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Колтубановский поссовет;
* обеспечение надежности и безопасности дорожного движения на территории МО Колтубановский поссовет;
* обеспечение устойчивого развития коммунальной инфраструктуры;
* создание условий для повышения уровня благоустройства на территории МО Колтубановский поссовет;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры;

- обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий Колтубановского поссовета.

Значения целевых индикаторов, характеризующих выполнение задач Программы, приведены в отчете о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы проведена Администрацией Колтубановского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации №98 от 10.12.2019г. о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Колтубановский сельсовет.

По итогам оценки эффективность реализации Программы (мероприятий Программы) за 2023 год составила 99,3 % процентов – выполнение Программы эффективно.

Глава поссовета А.В. Коровин

Годовой Отчет о реализации муниципальной программы

реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области за 2023-2030 год»

по муниципальному образованию Колтубановский поссовет за 2023 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Назначено 2023г | Исполнено за 2023г | отклонение | примечание |
| ГРБС | РЗ ПЗ | КЦСР |
|  | **1. Муници пальная программа** | **«Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области на 2023-2030гг»** | бюджет поселения | 630 | 0000 | 2600000000 | **31248775,00** | **31029104,15** | **+219670,85** |  |
|  |  | **Комплексы процессных мероприятий** |  | 630 | 0000 | 2640000000 | **30365092,00** | **30148281,35** | **+216810,65** |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 | Комплексы процессных мероприятий  «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления сельского поселения» | бюджет поселения | **630** | **0000** | **2640100000** | **8207400,00** | **8114403,13** | **+92996,87** |  |
| 630 | 0102 | 2640110010 | 967400,00 | 967318,79 | +81,21 |  |
| 630 | 0104 | 2640110020 | 4823100,00 | 4748497,00 | +74603,00 |  |
| 630 | 0104 | 2640110100 | 380000,00 | 380000,00 | 0,00 |  |
| 630 | 0106 | 2640110100 | 320000,00 | 320000,00 | 0,00 |  |
| 630 | 0106 | 2640110110 | 25000,00 | 25000,00 | 0,00 |  |
|  | 630 | 0113 | 2640110100 | 105000,00 | 105000,00 | 0,00 |  |
| 630 | 0107 | 2640190070 | 850000,00 | 850000,00 | 0,00 |  |
| 630 | 0502 | 2640174400 | 2600,00 | 1881,94 | +718,06 |  |
| 630 | 0104 | 2640190012 | 140600,00 | 140596,00 | +4,00 |  |
| 630 | 0104 | 2640190020 | 314700,00 | 297388,05 | +17311,95 |  |
| 630 | 0113 | 2640190040 | 173700,00 | 173686,00 | +14,00 |  |
| 630 | 0113 | 2640190100 | 5300,00 | 5176,50 | +123,50 |  |
| 630 | 0113 | 2640190090 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 |  |
| 630 | 0412 | 2640174400 | 80000,00 | 79858,85 | +141,15 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 | Комплексы процессных мероприятий  «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной охраны» | бюджет поселения | **630** | **0000** | **2640200000** | **86200,00** | **85859,40** | **+340,6** |  |
| 630 | 0310 | 2640290080 | 80800,00 | 80556,60 | +243,40 |  |
| 630 | 0310 | 2640290120 | 5400,00 | 5302,80 | +97,20 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 | Комплексы процессных мероприятий  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | бюджет поселения | **630** | **0000** | **2640300000** | **10477282,00** | **10446921,43** | **+30360,57** |  |
| 630 | 0409 | 2640390760 | 4332052,00 | 4328026,09 | +4025,91 |  |
|  |  |  | 630 | 0409 | 2640390410 | 250700,00 | 224514,12 | +26185,88 |  |
|  |  |  | 630 | 0409 | 26403S1320 | 5894530,00 | 5894381,22 | +148,78 |  |
|  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 | Комплексы процессных мероприятий  «Мероприятия в области коммунального хозяйства и благоустройства» | бюджет поселения | **630** | **0000** | **2640400000** | **2964210,00** | **2942464,88** | **+21745,12** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | 0502 | 2640490012 | 1084800,00 | 1084800,00 | 0,00 |  |
| 630 | 0502 | 2640490470 | 836900,00 | 816848,56 | +20051,44 |  |
| 630 | 0503 | 2640493000 | 259800,00 | 259411,34 | +388,66 |  |
| 630 | 0503 | 2640495000 | 782710,00 | 781404,98 | +1305,02 |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 | Комплексы процессных мероприятий  «Мероприятия в области молодежной политики» | бюджет поселения | 630 | 0000 | 2640500000 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 630 | 0707 | 2640590500 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 6 | Основное мероприятие 6 | Комплексы процессных мероприятий  «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии» | бюджет поселения | **630** | **0000** | **2640600000** | **8497900,00** | **8426617,40** | **+71282,60** |  |
| 630 | 0801 | 2640610120 | 4738000,00 | 4738000,00 | 0 |  |
| 630 | 0801 | 2640610130 | 2363000,00 | 2363000,00 | 0 |  |
| 630 | 0801 | 2640690012 | 13000,00 | 12582,00 | +418,00 |  |
| 630 | 0801 | 2640690150 | 1223900,00 | 1153035,40 | +70864,60 |  |
|  | 630 | 0801 | 2640690160 | 160000,00 | 160000,00 | +0,00 |  |
| 7 | Основное меропр  иятие 7 | Комплексы процессных мероприятий  «Физкультурно-  оздоровительная работа и спортивные мероприятия» |  | **630** | **0000** | **2640700000** | **132100,00** | **132015,11** | **+84,89** |  |
|  | 630 | 1101 | 2640790170 | 132100,00 | 132015,11 | +84,89 |  |
|  |
| бюджет поселения |
|  |
|  |
| 8 | Основное мероприятие 8 | Приоритетные проекты Оренбургской области | бюджет поселения  бюджет Оренбургской области | **630** | **0000** | **2650000000** | **883683,00** | **880822,80** | **+2860,20** |  |
| 630 | 0409 | 265П5S1413 | 693600,00 | 693456,37 | +143,63 | 630 |
| 630 | 0409 | 265П5И1413 | 190083,00 | 187366,43 | +2716,57 |  |
|  |  | «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» |

Глава поссовета А.В.Коровин

« 28 » февраля 2023 г.

Испол.: Франчук С.В.

Тел.: 37-5-72

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

за 2023год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Предусмотрено программой на весь период реализации | | | | | Предусмотрено программой на 2023 год | | | | | Исполнено в 2023 году (кассовые расходы) | | | | |
| всего | в том числе | | | | всего | в том числе | | | | всего | в том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| «Устойчивое развитие территории муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» | 181879,8 |  | 9033,4 | 172846,4 |  | 31248,8 |  | 5733,3 | 25515,5 |  | 31029,1 |  | 5733,3 | 25295,8 |  |

Глава поссовета А.В. Коровин

Оценка целевых показателей целевой программы

«Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района

Оренбургской области на 2023-2030 годы»

по муниципальному образованию Колтубановский поссовет за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | | |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка  в баллах |
| Снижение количества пожаров на территории муниципального образования ( по отношению к показателям предыдущего года) | ед | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения | км | 0,83 | 0,83 | 0 | 0 |
| Ремонт водопроводных сетей | м | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Количество высаженных молодых саженцев деревьев | шт | 50 | 0 | -50 | -50 |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед | 307 | 343 | +36 | +36 |
| Количество зарегистрированных читателей библиотек | чел | 1500 | 1523 | +23 | +23 |
| Количество прошедших повышение квалификации муниципальных служащих | чел | 1 | 0 | -1 | -1 |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х | х | +59 |

Глава поссовета А.В. Коровин

« 28 » февраля 2024 г.

Испол.: Франчук С.В.

Тел.: 3-75-72

Оценка эффективности реализации целевой программы

«Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района

Оренбургской области на 2017-2024 годы»

по муниципальному образованию Колтубановский поссовет за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная оценка (баллов),S | Вывод об эффективности реализации целевой программы | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| 59 | Высоко эффективная |  |

Глава поссовета А.В.Коровин

« 28 » февраля 2024 г.

Испол.: Франчук С.В.

Тел.: 3-75-72

Приложение № 2

к постановлению

28.02.2024 № 60

**О Т Ч Е Т**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы градорегулирования в Колтубановском поссовете » (далее – Программа)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  Программы  Отчетный период | **–**  **–** | Администрация муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области  2023 год |
| Соисполнители  Программы | ­– | отсутствуют; |
| Подпрограммы Программы | **–** | нет |

Дата составления отчета 28 февраля 2024 года

Аналитическая записка

Муниципальная программа **«Развитие системы градорегулирования в Колтубановском поссовете »**  (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области № 60 от 10.07.2019 года.  Градостроительным кодексом Российской Федерации, ее функционированию как участника единой государственной информационной структуры , в целях создания условий для привлечения инвестиций и активизации строительства, формирования благоприятной среды жизнедеятельности населения Колтубановского поссовета.

Целью Программы являются

- обеспечение устойчивого развития территории сельского поселения Колтубановский поссовет Бузулукского района, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, учета интересов граждан и их объединений;

- обеспечение соответствия документов территориального планирования сельского поселения требованиям статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

-совершенствование муниципальных услуг, оказываемых организациям и гражданам, а так же органам местного самоуправления на территории Колтубановского поссовета.

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения следующей задачи, определенной Программой:

- обеспечение сельского поселения Бузулукского района актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, получение сведений о границах населенных пунктов, функциональных и территориальных зон поселения, зон с особыми условиями использования территорий в государственный кадастр недвижимости.

Значения целевых индикаторов, характеризующих выполнение задач Программы, приведены в отчете о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы проведена Администрацией Колтубановского поссовета поселения в соответствии с постановлением Администрации №98 от 10.12.2019г. о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Колтубановский поссовет.

По итогам оценки эффективность реализации Программы (мероприятий Программы) за 2023 год составила 100 % процентов – выполнение Программы эффективно.

Глава поссовета А.В. Коровин

Годовой Отчет о реализации муниципальной программы

реализации муниципальной программы «**Развитие системы градорегулирования в Колтубановском поссовете »**  по муниципальному образованию Колтубановский поссовет за 2023год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Назначено 2023г | Исполнено за 2023г | отклонение | примечание |
| ГРБС | РЗ ПЗ | КЦСР |
|  | **1. Муници пальная программа** | **«Развитие системы градорегулирования в Колтубановском поссовете »** | бюджет поселения | 630 | 0000 | 2900000000 | **70000,00** | **70000,00** | **0** |  |
|  |  | **Комплекс процессных мероприятий** |  | 630 | 0000 | 2940000000 | **70000,00** | **70000,00** | **0** |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 | Комплекс процессных мероприятий  «Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию сельского поселения» | бюджет поселения | **630** | **0000** | **2940100000** | **70000,00** | **70000,00** | **0** |  |
| 630 | 0412 | 2940190820 | 70000,00 | 70000,00 | 0 |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |

Глава поссовета А.В.Коровин

« 28 » февраля 2024 г.

Испол.: Франчук С.В.

Тел.: 37-5-72

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы «**Развитие системы градорегулирования в Колтубановском поссовете »**  за 2023 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Предусмотрено программой на весь период реализации | | | | | Предусмотрено программой на 2023 год | | | | | Исполнено в 2023 году (кассовые расходы) | | | | |
| всего | в том числе | | | | всего | в том числе | | | | всего | в том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| «**Развитие системы градорегулирования в Колтубановском поссовете »** | 473000 |  | 0 | 473000 |  | 70000 |  | 0 | 70000 |  | 70000 |  |  | 70000 |  |

Глава поссовета А.В.Коровин

Оценка целевых показателей целевой программы

«**Развитие системы градорегулирования в Колтубановском поссовете »**  по муниципальному образованию Колтубановский поссовет за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | | |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка  в баллах |
| Подготовка документов для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | Шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х | х | 0 |

Глава поссовета А.В.Коровин

« 28 » февраля 2024 г.

Испол.: Франчук С.В.

Тел.: 3-75-72

Оценка эффективности реализации целевой программы

«**Развитие системы градорегулирования в Колтубановском поссовете »**  по муниципальному образованию Колтубановский поссовет за 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная оценка (баллов),S | Вывод об эффективности реализации целевой программы | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| 0 | эффективная |  |

Глава поссовета А.В.Коровин

« 28 » февраля 2024 г.

Испол.: Франчук С.В.

Тел.: 3-75-72

Приложение № 3

к постановлению

28.02.2024 № 60

**О Т Ч Е Т**

**о реализации муниципальной программы**

**«По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области» (далее – Программа)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  Программы  Отчетный период | **–**  **–** | Администрация муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области  2023 год |
| Соисполнители  Программы | ­– | отсутствуют; |
| Подпрограммы Программы | **–** | нет |

Дата составления отчета 28 февраля 2024 года

Аналитическая записка

Муниципальная программа **«**По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области **»**  (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области № 148 от 28.12.2022 года. Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, муниципальными нормативными актами:

- Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134) от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108907;fld=134) от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

, определяет направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей

Целью Программы являются

обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения следующей задачи, определенной Программой:

защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах населенных пунктов муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области .

Значения целевых индикаторов, характеризующих выполнение задач Программы, приведены в отчете о реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы проведена Администрацией Колтубановского поссовета поселения в соответствии с постановлением Администрации №98 от 10.12.2019г. о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Колтубановский поссовет.

По итогам оценки эффективность реализации Программы (мероприятий Программы) за 2023 год составила 100 % процентов – выполнение Программы эффективно.

Глава поссовета А.В. Коровин

Годовой Отчет о реализации муниципальной программы

«По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области **»**  по муниципальному образованию Колтубановский поссовет за 2023 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Назначено 2023г | Исполнено за 2023г | отклонение | примечание |
| ГРБС | РЗ ПЗ | КЦСР |
|  | **1. Муници пальная программа** | **«**По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области**»** | бюджет поселения | 630 | 0310 | 3900000000 | **411500,00** | **411189,09** | **+310,91** |  |
|  |  | **Комплекс процессных мероприятий** |  | 630 | 0310 | 3940000000 | **411500,00** | **411189,09** | **+310,91** |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 | Комплекс процессных мероприятий  «обеспечения пожарной безопасности» | бюджет поселения | **630** | **0000** | **2940100000** | **411500,00** | **411189,09** | **+310,91** |  |
| 630 | 0310 | 3940190110 | 411500,00 | **411189,09** | **+310,91** |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |

Глава поссовета А.В.Коровин

« 28 » февраля 2024 г.

Испол.: Франчук С.В.

Тел.: 37-5-72

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области **»**  за 2023 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Предусмотрено программой на весь период реализации | | | | | Предусмотрено программой на 2023 год | | | | | Исполнено в 2023 году (кассовые расходы) | | | | |
| всего | в том числе | | | | всего | в том числе | | | | всего | в том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области» | 2504,0 |  | 0 | 2504,0 |  | 411,5 |  | 0 | 411,5 |  | 411,2 |  |  | 411,2 |  |

Глава поссовета А.В.Коровин

Оценка целевых показателей целевой программы

«По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области**»**  по муниципальному образованию Колтубановский поссовет за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | | |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка  в баллах |
| Организационное обеспечение реализации Программы | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Подготовка предложений по вопросам пожарной безопасности в рамках программ капитальных вложений на очередной финансовый год | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Укрепление противопожарного состояния в границах населенных пунктов | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Приобретение противопожарного инвентаря | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Контроль за состоянием пожарных водоемов | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Выполнить замер сопротивления изоляции электропроводки с составлением акта в здании администрации | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в поселении | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации в соц.сетях | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х | х | 0 |

Глава поссовета А.В.Коровин

« 28 » февраля 2024 г.

Испол.: Франчук С.В.

Тел.: 3-75-72

Оценка эффективности реализации целевой программы

«По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Колтубановский поссовет Бузулукского района Оренбургской области**»**  по муниципальному образованию Колтубановский поссовет за 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная оценка (баллов),S | Вывод об эффективности реализации целевой программы | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| 0 | эффективная |  |

Глава поссовета А.В.Коровин

« 28 » февраля 2024 г.

Испол.: Франчук С.В.

Тел.: 3-75-72