**Информация**

**о реализации региональных проектов**

**на территории муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области**

**на 2023 год**

1. **Организационная информация**

**Ответственное лицо.**

Лицом, ответственным за организацию проектной деятельности является Скороваров Алексей Викторович, заместитель главы администрации района по экономическим вопросам, 83534274204*.*

**Правовое основание.**

Проектная деятельность организована в соответствии с постановлением №811-п от 13.09.2021г. «Об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области» (в редакции постановления №923-п от 28.09.2022г.), которым утверждено:

положение об организации проектной деятельности;

полномочия органов управления проектной деятельностью и порядок их работы;

состав муниципального проектного комитета по муниципальному образованию Бузулукский район.

**Муниципальный проектный офис.**

Функции муниципального проектного офиса возложены на отдел экономики администрации Бузулукского района.

Штатная численность – 2 человека, фактическая – 2 человека.

**Проектный комитет.**

Проектный комитет организован как коллегиальный орган, который возглавляет Скороваров Алексей Викторович, заместитель главы администрации района по оперативному управлению.

Заседания проектного комитета проводятся не реже 1 раза в квартал.

1. **Финансовое обеспечение**

Всего за период 2019–2022 год на реализацию мероприятий региональных проектов направлено (профинансировано) 248 640 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 132 300 тыс. рублей;

в 2020 году – 41 030 тыс. рублей;

в 2021 году – 56 550 тыс. рублей;

в 2022 году – 18 760 тыс. рублей;

На 2023 год предусмотрено 167 943,14 тыс. рублей, в том числе:

федеральные средства – 150 877,50 тыс. рублей;

областные средства – 15 340,58 тыс. рублей;

местные средства – 1 725,06 тыс. рублей;

Кассовый расход на 01.01.2024г. составляет 167 937,09 тыс. рублей.

1. **Реализация региональных проектов в 2023 году**

Муниципальное образование принимает участие в реализации 5 региональных проектов с финансовым обеспечением:

1. Успех каждого ребенка.
2. Современная школа.
3. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации.
4. Культурная среда.
5. Чистая вода.

Муниципальное образование принимает участие в реализации 10 региональных проектов без финансового обеспечения:

1. Жилье;

2. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда»);

3. Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»);

4. Цифровая образовательная среда;

5. Современная школа;

6. Успех каждого ребенка;

7. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации;

8. Социальная активность;

9. Спорт норма жизни;

10. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

**Региональный проект**

**«Успех каждого ребенка»**

**Финансы.**

Объем предусмотренных ассигнований – 2 391,66 тыс. рублей (федеральные средства – 298,6 тыс. рублей; областные средства – 1853,9 тыс. рублей; местные средства – 239,16 тыс. рублей).

Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2024 произведены в полном объеме.

**Мероприятия.**

Проведение капитального ремонта и обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и городах с численностью населения до 250 человек, объект – Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа имени Марченко А.А.» по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, п. Красногвардеец, ул. Советская, д. 9.

По итогам открытого конкурса в электронной форме заключен контракт №2023.009058 от 04.04.2023г. на выполнение работ с ИП Никитиным А.А. на выполнение работ «Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа имени Марченко А.А.» по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, п. Красногвардеец, ул. Советская, д. 9» на сумму 2 349 000 руб. Срок выполнения работ: с 01 июня 2023г. по 31 июля 2023г. (включительно). Заказчик осуществляет оплату выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приемки. 26.09.2023 в ЕИС Закупки подписан Акт о приемке выполненных работ №10 от 07.09.2023г. на сумму 2349000 руб. Оплата произведена в полном объеме.

Также заключен контракт №52/23 от 18 июля 2023г. на выполнение работ «Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа имени Марченко А.А.» по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, п. Красногвардеец, ул. Советская, д. 9» с ИП Никитиным А.А. на сумму 42 655,56 руб. Срок выполнения работ: с 18 июля 2023г. по 10 августа 2023г. Подписан акт о приемке выполненных работ №1 от 15.09.2023г. на сумму 42700,0 руб. (44,44 руб. за счет МБ сверх соглашения). Оплата произведена в полном объеме.

Проектом предусмотрено:

Демонтажные, монтажные и отделочные работы по замене полов спортзала, инвентарной, раздевалки и санузла, а также отделка стен, полов, потолков, замена системы отопления, проведение электрических работ, установка системы оповещения, также приобретение материально-технической базы.

**Риски проекта.**

Риски отсутствуют.

**Меры по устранению рисков.**

В связи с нарушением срока выполнения работ ведется претензионная работа.

**Правонарушения и принятые меры.**

Правонарушения на отчетную дату не выявились.

**Региональный проект**

**«Современная школа»**

**Финансы.**

Объем предусмотренных ассигнований – 129 803,02 тыс. рублей (федеральные средства – 117 718,7 тыс. рублей; областные средства – 10 780,0 тыс. рублей; местные средства – 1 304,32 тыс. рублей).

Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2024г. произведены в полном объеме в сумме 129 797,14 тыс. рублей (федеральные средства – 117 718,7 тыс. рублей, областные средства – 10 779,96 тыс. рублей, местные средства – 1 298,48 тыс. рублей).

**Мероприятия.**

Строительство здания корпуса №2 МОАУ «Боровая СОШ» Бузулукского района, в том числе составление проектно-сметной документации.

По итогам конкурса в электронной форме заключен контракт №2022.122402 от 01.08.2022г. на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объекту с ООО «СтройТехЭксперт».

Срок окончания работ по контракту до 15.12.2023г. (подписано доп. Соглашение №6 к контракту №2022.122402 от 01.08.2022г. от 13.10.2023г. о продлении срока окончания работ).

Проектом предусмотрено:

Строительство здания корпуса, в том числе спортивный зал – 60 человек, столовая – 90 человек, гардероб – 90 человек, 4 кабинета для начальных классов, а также благоустройство территории, спортивной площадки, ограждения должно соответствовать действующим нормам. Проектом предусмотреть вынос существующих инженерных сетей за территорию школы.

**Риски проекта.**

Риски на отчетную дату отсутствуют.

**Меры по устранению рисков.**

Меры по устранению рисков не принимаются.

**Правонарушения и принятые меры.**

 Правонарушения на отчетную дату не выявились.

**Региональный проект**

**«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»**

**Финансы.**

Объем предусмотренных ассигнований – 6 940,4 тыс. рублей (федеральные средства – 6 596,2 тыс. рублей; областные средства – 274,8 тыс. рублей; местные средства – 69,4 тыс. рублей).

Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2024г. произведены в размере 6940,4 тыс. рублей (федеральные средства – 6596,16 тыс. рублей, областные средства – 274,84 тыс. рублей, местные средства – 69,4 тыс. рублей).

**Мероприятия.**

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Проектом предусмотрена оплата советникам директоров по воспитанию на основании трудовых договоров.

**Риски проекта.**

Риски на отчетную дату отсутствуют.

**Меры по устранению рисков.**

Меры по устранению рисков не принимаются.

**Правонарушения и принятые меры.**

 Правонарушения на отчетную дату не выявились.

**Региональный проект**

**«Культурная среда»**

**Финансы.**

Объем предусмотренных ассигнований – 9262,81 тыс. рублей (федеральные средства – 7519,54 тыс. рублей; областные средства – 1650,64 тыс. рублей; местные средства – 92,63 тыс. рублей).

Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2024г. произведены в сумме 9262,81 тыс. рублей.

**Мероприятия.**

Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обсаживания сельского населения субъектов Российской Федерации.

По итогам электронного аукциона подписан контракт №Ф.2023.3 от 13.06.2023г. на выполнение работ с ООО «Аспект», срок поставки товара составляет 60 дней с момента заключению контракта. Автоклуб поставлен 06.10.2023г. Электронный документ приемки подписан 17.10.2023г. Оплата счета по обязательствам контракта произведена 19.10.2023г.

**Риски проекта.**

Риски отсутствуют.

**Меры по устранению рисков.**

Ведется претензионная работа.

**Правонарушения и принятые меры.**

 Правонарушения на отчетную дату не выявились.

**Региональный проект**

**«Чистая вода»**

**Финансы.**

Объем предусмотренных ассигнований – 19 545,25 тыс. рублей (федеральные средства – 18 744,50 тыс. рублей; областные средства – 781,20 тыс. рублей; местные средства – 19,55 тыс. рублей).

Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2024 произведены в размере 19 545,08 тыс. рублей (федеральные средства – 18 744,50 тыс. рублей; областные средства – 781,20 тыс. рублей; местные средства – 19,55 тыс. рублей).

**Мероприятия.**

1. Реконструкция водозаборной скважины с установкой системы водоочистки в с. Палимовка Палимовского сельсовета Бузулукского района Оренбургской области производительностью 240 м3/сутки.

Контракт на выполнение работ заключен 17.03.2023г. с ООО «Интеркаскад» на сумму 20100,37 тыс. рублей. Подписано дополнительное соглашение №1 от 21.06.2023г. на авансирование 30% в течении 7 рабочих дней с момента выставления счета на авансовый платеж. Выставлен и оплачен счет на авансовый платеж от 21.06.2023г. в сумме 6030,11 т. Рублей. Подписано дополнительное соглашение №2 от 15.09.2023г. на уменьшение цены контракта до 19123,36 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ №257 от 18.09.2023г. подписан в ЕИС «Закупки» 26.09.2023г. Оплата произведена в полном объеме.

Проектом было предусмотрено:

Подготовительные работы, строительство скважины, строительство станций первого подъема, монтаж фильтровальной станции и насосной второго подъема, реконструкция трубопроводов существующего ВЗУ, монтаж накопительной емкости, монтаж локально-очистных сооружений, подключение ВЗУ к существующим сетям, монтаж систем автоматизации, диспетчеризации, сигнализации, монтаж заземления и электроснабжения, настройка программного обеспечения и пуско-наладочные работы, благоустройство подъездных путей и территории.

**Риски проекта.**

Риски на отчетную дату отсутствуют.

**Меры по устранению рисков.**

Меры по устранению рисков не принимаются.

**Правонарушения и принятые меры.**

 Правонарушения на отчетную дату не выявились.

2. Проведение строительного контроля при строительстве «Реконструкция водозаборной скважины с установкой системы водоочистки с. Палимовка Палимовского сельсовета Бузулукского района Оренбургской области».

Заключен контракт №1-СК от 24.03.2023г. на выполнение работ с ФБУ «РосСтройКонтроль».

 Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2024 произведены в размере 421,72 тыс. рублей (федеральные средства – 404,44 тыс. рублей; областные средства – 16,85 тыс. рублей; местные средства – 0,43 тыс. рублей).

Проектом было предусмотрено:

Проведение работ строительного контроля.

**IV. Реализация региональных проектов в 2019-2022 годах**

**Финансы.**

На реализацию проектов направлено 248624,67 тыс. рублей (федеральные средства – 110001,67 тыс. рублей; областные средства – 127293,23 тыс. рублей; местные средства – 11329,77 тыс. рублей).

**Мероприятия.**

За 2019–2022 годы в рамках реализации региональных проектов выполнено следующее.

Осуществлен капитальный ремонт 4 спортивных залов в МОБУ «Перевозинская ООШ», МОБУ «Верхневязовская СОШ», МОБУ «Проскуринская ООШ», МОБУ «Сухореченская СОШ».

Произведен капитальный ремонт здания МОБУ «Красногвардейская СОШ».

Благоустроена парковая зона в п. Красногвардеец.

Осуществлен капитальный ремонт, закуплено оборудование для домов культуры в с. Шахматовка и в с. Елшанка Первая.

Создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОБУ «Искровская СОШ».

Приобретено 30 квартир для переселения граждан из непригодного жилья.

Произведены проектно-изыскательные работы по реконструкции водозаборных скважин с установками систем водоочистки в 3 населенных пунктах, а также в 2 населенных пунктах произведена сама реконструкция.

**Правонарушения.**

Не выявлены.