Годовой Отчет о реализации муниципальной программы

реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области за 2017 год»

по муниципальному образованию Тупиковский сельсовет за 2017 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Назначено 2017г | Исполнено за 2017г | отклонение | примечание |
| ГРБС | РЗ ПЗ | КЦСР |
|  | **1. Муници пальная программа** | **«Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области на 2017-2021гг»** | бюджет поселения | 627 | 0000 | 2600000000 | **4 198 116** | **4540384** | **+342268** |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 | «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления сельского поселения» | бюджет поселения | 627 | 0000 | 2600100000 | 1 373 000 | 1439234 | +66234 |  |
| 627 | 0102 | 2600110010 | 404 000 | 409043 | +5043 |  |
| 627 | 0104 | 2600110020 | 818 000 | 894191 | +76191 |  |
| 627 | 0104 | 2600110100 | 31 000 | 31000 | - |  |
| 627 | 0106 | 2600110100 | 14 000 | 14000 | - |  |
| 627 | 0106 | 2600110110 | 4 000 | 4000 | - |  |
|  | 627 | 0113 | 2600110100 | 12 000 | 12000 | - |  |
| 627 | 0113 | 2600190090 | 90 000 | 75000 | -15000 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 | «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной охраны» | бюджет поселения | 627 | 0000 | 2600200000 | 320 000 | 324899 | +4899 |  |
| 627 | 0309 | 2600290050 | 6 000 | 6000 | - |  |
| 627 | 0310 | 2600295360 | 314 000 | 318899 | +4899 |  |
| 627 | 0314 | 2600290530 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | бюджет поселения | 627 | 0000 | 2600300000 | 1 195 316 | 890774 | -304542 |  |
| 627 | 0409 | 2600390760 | 1 195 316 | 890774 | -304542 |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 | «Мероприятия в области коммунального хозяйства и благоустройства» | бюджет поселения | 627 | 0000 | 2600400000 | 255 900 | 472108 | +216208 |  |
| 627 | 0502 | 2600490470 | 248 900 | 472108 | +216208 |  |
| 627 | 0503 | 2600493000 | 7 000 | 0 | -7000 |  |
| 627 | 0503 | 2600495000 | 7 000 | 0 | -7000 |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 | «Мероприятия в области молодежной политики» | бюджет поселения | 627 | 0000 | 2600500000 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 627 | 0707 | 2600590500 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 6 | Основное мероприятие 6 | «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии» | бюджет поселения | 627 | 0000 | 2600600000 | 1 053 900 | 1340751 | +286851 |  |
| 627 | 0801 | 2600670560 | 615 360 | 607870 | -7490 |  |
| 627 | 0801 | 2600670580 | 151 540 | 151540 | - |  |
| 627 | 0801 | 2600690540 | 287 000 | 430641 | +143641 |  |
|  | 627 | 0801 | 26006S1030 | 0 | 65400 | +65400 |  |
| 7 | Основное мероприятие 7 | «Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия» | бюджет поселения | 627 | 0000 | 2600700000 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 627 | 1101 | 2600790730 | 0,00 | 0 | 0 |  |

Глава сельсовета Н.Н.Коровин

« 11 » января 2018 г.

Испол.: Петрова О.А.

Тел.: 6-22-43

Оценка целевых показателей целевой программы

«Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района

Оренбургской области на 2017-2021 годы»

по муниципальному образованию Тупиковский сельсовет за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | | |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка  в баллах |
| Снижение количества пожаров на территории муниципального образования ( по отношению к показателям предыдущего года) | ед | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения | км | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| Ремонт водопроводных сетей | м | 316 | 316 | 0 | 0 |
| Количество высаженных молодых саженцев деревьев | шт | 60 | 100 | +40 | +1 |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед | 24 | 147 | +123 | +1 |
| Количество зарегистрированных читателей библиотек | чел | 305 | 306 | +1 | +1 |
| Количество прошедших повышение квалификации муниципальных служащих | чел | 3 | 2 | -1 | -1 |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х | х | +2 |

Глава сельсовета Н.Н.Коровин

« 18 » января 2018 г.

Испол.: Петрова О.А.

Тел.: 6-22-43