- ОТЧЕТ

о реализации заявок в рамках проекта «Народный бюджет»

за 1 полугодие 2020 года

(указывается отчетный период)

| № п/п | Наименование муниципальной программы Бузулукского района Оренбургской области, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, непрограммного направления, в рамках которых осуществлялась реализация заявки (далее – мероприятие) | Действия по реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Финансовое обеспечение мероприятия, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  | План | Факт |
|  |  |  |  |  | Прогноз-ное | Фактичес-кое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бузулукского района» подпрограмма 2 ««Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» основное мероприятие 8 "Обеспечение реализации проектов развития сельских поселений Бузулукского района, основанных на местных инициативах" | Приобретение оконных блоков с.Елховка | Приобретение оконных блоков для СДК «Нива» с.Елховка Елховского сельсовета | штук | 2 | 0 | 100 000,00 | 0 |
| 2 |  | Ремонт ограждение кладбища с.Липовка Бузулукского района Оренбургской области | Демонтаж и устройство ворот распашных с установкой столбов металлических, установка металлических оград: без цоколя из сетчатых панелей с окрашиванием на кладбище с.Липовка Липовского сельсовета | 100 м 2 окрашиваемой поверхности | 0,09584 | 0 | 100 000,00 | 0 |
| 3 |  | Приобретение щебня с.Могутово | Приобретение щебня 20-40 с.Могутово Могутовского сельсовета | тн | 218,2 | 0 | 100 000,00 | 0 |
| 4 |  | Туалет библиотеки с.Палимовка Палимовский сельсовет | Устройство выгребной ямы из колец сборных, установка умывальника с пьедесталом, унитаза с бачком, прокладка трубопроводов водоснабжения и канализации из полиэтиленовых труб, демонтаж и монтаж электропроводки и отопления, отделочные работы туалета библиотеки с.Палимовка Палимовского сельсовета | комната | 1 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5 |  | Приобретение детского игрового оборудования п.Искра Пригородного сельсовета | Детское игровое оборудование, труба (качели, песочница, балансир, детский огровой комплекс, спортивный комплекс п.Искра Пригородного сельсовета | комплекс | 1 | 0 | 100 000,00 | 0 |
| 6 |  | Приобретение материалов для ремонта ограждения кладбища с.Новодубовка Проскуринского сельсовета Бузулукского района | Материалы для ремонта ограждения кладбища с.Новодубовка (штакетник, труба профильная 40*20*2,0, труба НКТ, грунт- эмаль) с.Проскурино Проскуринского сельсовета | комплекс | 1 | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | итого |  |  |  |  |  | 600 000,00 | 200 000,00 |