- ОТЧЕТ

о реализации заявок в рамках проекта «Народный бюджет»

за 1 полугодие 2021 года

(указывается отчетный период)

| № п/п | Наименование муниципальной программы Бузулукского района Оренбургской области, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, непрограммного направления, в рамках которых осуществлялась реализация заявки (далее – мероприятие) | Действия по реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Финансовое обеспечение мероприятия, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  | План | Факт |
|  |  |  |  |  | Прогноз-ное | Фактичес-кое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бузулукского района» подпрограмма 2 ««Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» основное мероприятие 8 "Обеспечение реализации проектов развития сельских поселений Бузулукского района, основанных на местных инициативах" | Ремонт входной группы здания дома культуры Елховского сельсовета по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, село Елховка, Западная улица, 11 | Демонтаж и устройство покрытий на цементном растворе из плиток, ремонт ступеней, демонтаж и наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) | 100 м2 покрытия | 0,56 | 0 | 100 000,00 | 0 |
| 2 |  | Устройство торговы рядов в с.Елшанка Первая Бузулукского района Оренбургской области | Планировка площадей бульдозерами с устройством подстилающих и выравнивающих слоев, монтаж кровельного покрытия из профилированного окрашенного листа, установка прилавков и скамеек | штук | 5 | 0 | 100 000,00 | 8 160,69 |
| 3 |  | Ремонт ограждения кладбища в с.Колтубанка Бузулукского района Оренбургской области | Установка и огрунтовка металлических столбов с погружением в бетонное основание, устройство решетчатого забора на трубы стальные электросварные окрашенные | 100 м2 забора | 0,8625 1,5*57,5/ 100 | 0 | 95 300,00 | 0 |
| 4 |  | Устройство ограждения кладбища в п.Красногвардеец Бузулукского района Оренбургской области | Устройство ограждения кладбища (установка и огрунтовка металлических столбов с погружением в бетонное основание, устройство решетчатого забора на трубы стальные окрашенные, устройство двух входных групп) | метр | 100 | 0 | 100 000,00 | 0 |
| 5 |  | Приобретение песчанно-гравийной смеси ГОСТ 23735-2014 | Приобретение песчанно-гравийной смеси ГОСТ 23735-2014 с.Липовка Липовского сельсовета | тонна | 434 | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6 |  | Приобретение щебня 20х40 | Приобретение щебня 20х40 (ТУ) с доставкой с.Могутово Могутовского сельсовета | тонна | 96,52 | 0 | 100 000,00 | 0 |
| 7 |  | Приобретение детского игрового оборудования | Детское игровое оборудование, труба (балансир, карусель качели, горка, песочница, лавочка, урна, качели, спортивный комплекс №2 п.Искра Пригородного сельсовета | комплекс | 1 | 0 | 95 000,00 | 0 |
| 8 |  | Благоустройство кладбища с.Шахматовка | Устройство металлических ограждений с установкой столбов и бетонированием стоек, монтаж каркасов ворот распашных | штука | 1 | 0 | 100 000,00 | 0 |
|  | итого |  |  |  |  |  | 790 300,00 | 108 160,69 |