## отчетный период - 10.2023
Приложекние
к письму финансового отдела
от 02.11.2023 № 02-19
Информация о мероприятиях региональных проектов за октябрь 2023 года
1. В формате электронных таблиц Excel представляется следующая информация:
№ п/п | Код национального проекта | Код регионального проекта | Муниципальное образование | Мероприятие | Объект (адрес, учреждение и т.п.) | Сумма бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в текущем году, тыс. рублей |  |  |  | Дата выполнения мероприятия в соответствии с соглашением с ОИВ | Реквизиты и данные контракта (договора) |  |  |  |  | Кассовый расход на отчетную дату, тыс. рублей |  |  |  | Фактическая дата завершения выполнения работ (оказания услуг) по контракту | Информация о рисках | Примечания
[6 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Всего (7+8+9) |  | № | дата заключения | Наименование (ФИО) подрядчика | Дата выполнения работ (оказния услуг) в соответствии с заключенным контрактом | Сумма контракта, тыс. рублей | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Всего (17+18+19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Е | Е1 | Бузулукский район | (Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа) Строительство здания корпуса №2 МОАУ "Боровая СОШ" Бузулукского района | МОАУ "Боровая СОШ" Бузулукского района | 117718.7 | 4905 | 1238.62 | 123862.32 |  | 2022.122402 | 01.08.2022г | Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехЭксперт» | 01.11.2023г | 123862.32 | 61235.35 | 2551.5 | 644.31 | 64431.16 |  |  | По итогам конкурса в электронной форме заключен контракт № 2022.122402 от 1 августа 2022 г. на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объекту «Строительство здания корпуса № 2 МОАУ "Боровая СОШ" на 90 учащихся» на общую сумму 128 862,32т.руб. из них стоимость работ по разработке ПСД составляет 5 000,0 тыс.руб.Начало работ – с даты заключения Договора, окончание работ – до 15.12.2023г. (Подписано доп.соглашение №6 к договору № 2022.122402 от 01.08.2022г. от 13.10.2023г. о продлении срока окончания работ.)
2 | Е | Е1 | Бузулукский район | (Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа) Строительство здания (составление ПСД ) корпуса №2 МОАУ "Боровая СОШ" Бузулукского района | МОАУ "Боровая СОШ" Бузулукского района | - | 6500 | 65.7 | 6565.7 |  | 2022.122402 | 01.08.2022г | Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехЭксперт» | 01.11.2023г | 5000 |  |  |  | 0
0
3 | Е | EВ | Бузулукский район | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 6596.2 | 274.8 | 69.4 | 6940.4 | [6 empty] | 5289.05 | 220.37 | 55.65 | 5565.07 |  |  | оплата советникам директоров по воспитанию на основании трудовых договоров
4 | Е | Е2 | Бузулукский район | Проведение капитального ремонта и обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и городах с численностью населения до 250 | Проведение капитального ремонта и обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и городах с численностью населения до 250 | - | 1841.5 | 204.6 | 2046.1 |  | 2023.009058 | 2023-04-04 | Индивидуальный предприниматель Никитин Андрей Александрович | с 01 июня 2023г. по 31 июля 2023г. | 2349 |  | 1841.5 | 204.6 | 2046.1 | 07.09.2023г., 15.09.2023 г. |  | 1) По итогам открытого конкурса в электронной форме заключен контракт № 2023.009058 от 04» апреля 2023 г. на выполнение работ «Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ "Красногвардейская средняя общеобразовательная школа имени Марченко А.А." по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, п. Красногвардеец, ул. Советская, д. 9» с ИП Никиктиным А.А., на сумму 2 349 000 руб. Срок выполнения работ: с 01 июня 2023г. по 31 июля 2023г. (включительно).Заказчик осуществляет оплату выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приемки. 26.09.2023 в ЕИС Закупки подписан Акт о приемке выполненных работ № 10 от 07.09.2023г. на сумму 2349000 руб. Оплата произведена в полном объеме. 2) Заключен контракт № 52/23 от 18 июля 2023г. на выполнение работ «Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ "Красногвардейская средняя общеобразовательная школа имени Марченко А.А." по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, п. Красногвардеец, ул. Советская, д. 9» с ИП Никиктиным А.А., на сумму 42 655,56 руб. Срок выполнения работ: с 18 июля 2023г. по 10 августа 2023г. Подписан акт о приемке выполненных работ №1 от 15.09.2023г. на сумму 42700,0 руб. (44,44 руб. за счет МБ сверх соглашения). Оплата произведена в полном объеме.
5 | Е | Е2 | Бузулукский район | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 298.56 | 12.44 | 34.56 | 345.56 | [6 empty] | 298.56 | 12.44 | 34.56 | 345.56
6 | A | A1 | Бузулукский район | Поддержка отрасли культуры. Обеспечение муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения. Приобретение передвижных многофункциональныхкультурных центров (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации. | МБУК "ЦКС Бузулукского района". | 7519.54 | 1650.64 | 93.1 | 9263.28 |  | Ф.2023.3 | 13.06.2023г. | ООО "Аспект" | 60 рабочих дней с момента подписания контракта | 9262.81 | 7519.54 | 1650.64 | 92.63 | 9262.81 |  |  | По итогам электронного аукциона на "Поставку передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба)" подписан контракт № Ф.2023.3 от 13.06.2023г. в сумме 9 262 813 рублей 20 копеек с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТ". Автоклуб поставлен 06.10.2023г. Электронный документ приемки подписан 17.10.2023г. Оплата счета по обязательствам контракта произведена 19.10.2023г. Экономия по торгам составила 46547,07 рублей. Министерством культуры Оренбургской области будут сняты ассигнования по уведомлению в ноябре месяце.
7 | F | F5 | Администрация МО Палимовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области | Реконструкция водозаборной скважины с установкой системы водоочистки в с. Палимовка Палимовского сельсовета Бузулукского района Оренбургской области | Оренбургская область, Бузулукский район, с.Палимовка | 19689.5 | 820.5 | 20.53 | 20530.53 |  | 1-СК | 24.03.2023г. | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 14.04.2023г.-31.08.2023г. | 421.72 | 404.44 | 16.85 | 0.43 | 421.72 | 31.05.2023г., 30.06.2023г., 31.07.2023г., 31.08.2023г. |  | Заключен контракт №1-СК от 24.03.2023г с ФБУ "РосСтройКонтроль" на сумму 421,72 т.руб. Выставлены и оплачены промежуточные акта приемки услуг от 31.05.2023г №б/н, от 30.06.2023г №б/н, от 31.07.2023г №б/н и от 31.08.2023г №б/н на сумму 421,72т.руб.
[11 empty] | Ф.2023.1 | 17.03.2023г. | ООО "Итеркаскад" | 14.04.2023г.-31.08.2023г. | 19123.36 | 18339.98 | 764.26 | 19.12 | 19123.36 | 26.09.2023г |  | По итогам электронного аукциона на проведение работ заключен контракт № Ф.2023.1 от 17.03.2023г с ООО "ИНТЕРКАСКАД" на сумму 20 100,37т.руб. Подписано допсоглашение №1 от 21.06.2023г на авансирование 30% в течение 7 рабочих дней с момента выставления счета на авансовый платеж. Выставлен и оплачен счет на авансовый платеж от 21.06.2023г в сумме 6 030,11т.руб.Подписано допсоглашение №2 от 15.09.2023г на уменьшение цены контракта до 19 123,36т.руб. Акт о приемке выполненных работ №257 от 18.09.2023г подписан в ЕИС "Закупки" 26.09.2023г. Оплата произведена в полном объеме.
[6 empty] | 151822.5 | 16004.88 | 1726.51 | 169553.89 | [5 empty] | 160019.21 | 93086.92 | 7057.56 | 1051.3 | 101195.78
[5 empty] | РОО | 124613.46 | 13533.74 | 1612.88 | 139760.08 | [5 empty] | 131211.32 | 66822.96 | 4625.81 | 939.12 | 72387.89
[5 empty] | СП | 19689.5 | 820.5 | 20.53 | 20530.53 | [5 empty] | 19545.08 | 18744.42 | 781.11 | 19.55 | 19545.08
[15 empty] | 128862.32 | 61235.35 | 2551.5 | 644.31 | 64431.16
[15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!