## отчетный период - 04.2023
Приложекние
к письму финансового отдела
от 01.06.2023 № 02-19
Информация о мероприятиях региональных проектов за май 2023 года
1. В формате электронных таблиц Excel представляется следующая информация:
№ п/п | Код национального проекта | Код регионального проекта | Муниципальное образование | Мероприятие | Объект (адрес, учреждение и т.п.) | Сумма бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в текущем году, тыс. рублей |  |  |  | Дата выполнения мероприятия в соответствии с соглашением с ОИВ | Реквизиты и данные контракта (договора) |  |  |  |  | Кассовый расход на отчетную дату, тыс. рублей |  |  |  | Фактическая дата завершения выполнения работ (оказания услуг) по контракту | Информация о рисках | Примечания
[6 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Всего (7+8+9) |  | № | дата заключения | Наименование (ФИО) подрядчика | Дата выполнения работ (оказния услуг) в соответствии с заключенным контрактом | Сумма контракта, тыс. рублей | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Всего (17+18+19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Е | Е1 | Бузулукский район | (Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа) Строительство здания корпуса №2 МОАУ "Боровая СОШ" Бузулукского района | МОАУ "Боровая СОШ" Бузулукского района | 117718.7 | 4905 | 1238.62 | 123862.32 |  | 2022.122402 | 01.08.2022г | Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехЭксперт» | 01.11.2023г | 123862.32 |  |  |  | 0
2 | Е | Е1 | Бузулукский район | (Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа) Строительство здания (составление ПСД ) корпуса №2 МОАУ "Боровая СОШ" Бузулукского района | МОАУ "Боровая СОШ" Бузулукского района | - | 6500 | 65.7 | 6565.7 |  | 2022.122402 | 01.08.2022г | Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехЭксперт» | 01.11.2023г | 5000 |  |  |  | 0
0
3 | Е | EВ | Бузулукский район | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 6596.2 | 274.8 | 69.4 | 6940.4 | [6 empty] | 3095.15 | 128.97 | 32.56 | 3256.68 |  |  | оплата советникам директоров по воспитанию на основании трудовых договоров
4 | Е | Е2 | Бузулукский район | Проведение капитального ремонта и обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и городах с численностью населения до 250 | Проведение капитального ремонта и обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и городах с численностью населения до 250 | - | 1841.5 | 204.6 | 2046.1 |  | 2023.009058 | 2023-04-04 | Индивидуальный предприниматель Никитин Андрей Александрович | с 01 июня 2023г. по 31 июля 2023г. | 2349 |  |  |  | 0 |  |  | По итогам открытого конкурса в электронной форме заключен контракт № 2023.009058 от 04» апреля 2023 г. на выполнение работ «Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ "Красногвардейская средняя общеобразовательная школа имени Марченко А.А." по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, п. Красногвардеец, ул. Советская, д. 9» с ИП Никиктиным А.А., на сумму 2 349 000 руб. Срок выполнения работ: с 01 июня 2023г. по 31 июля 2023г. (включительно).Заказчик осуществляет оплату выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приемки.
5 | Е | Е2 | Бузулукский район | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 298.6 | 12.4 | 34.56 | 345.56 | [9 empty] | 0
6 | A | A1 | Бузулукский район | Поддержка отрасли культуры. Обеспечение муниципальных учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения. Приобретение передвижных многофункциональныхкультурных центров (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации. | МБУК "ЦКС Бузулукского района". | 7557.33 | 1658.93 | 93.1 | 9309.36
7 | F | F5 | Администрация МО Палимовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области | Реконструкция водозаборной скважины с установкой системы водоочистки в с. Палимовка Палимовского сельсовета Бузулукского района Оренбургской области | Оренбургская область, Бузулукский район, с.Палимовка | 19689.5 | 820.5 | 20.53 | 20530.53 |  | 1-СК | 24.03.2023г. | ФБУ "РосСтройКонтроль" | 14.04.2023г.-31.08.2023г. | 421.72 |  |  |  | 0 |  |  | Заключен контрак №1-СК от 24.03.2023г с ФБУ "РосСтройКонтроль" на сумму 421,72 т.руб.
[11 empty] | Ф.2023.1 | 17.03.2023г. | ООО "Итеркаскад" | 14.04.2023г.-31.08.2023г. | 20100.37 |  |  |  | 0 |  |  | По итогам электронного аукциона на проведение работ заключен контракт № Ф.2023.1 от 17.03.2023 с ООО "ИНТЕРКАСКАД" на сумму 20 100,37 т.р.
[6 empty] | 151860.33 | 16013.13 | 1726.51 | 169599.97 | [5 empty] | 151733.41 | 3095.15 | 128.97 | 32.56 | 3256.68
[5 empty] | РОО | 124613.5 | 13533.7 | 1612.88 | 139760.08 | [5 empty] | 131211.32 | 3095.15 | 128.97 | 32.56 | 3256.68
[5 empty] | СП | 19689.5 | 820.5 | 20.53 | 20530.53 | [5 empty] | 20522.09 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 128862.32 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!