**Информация**

**о реализации региональных проектов**

**на территории муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области**

**на 2024 год**

1. **Организационная информация**

**Ответственное лицо.**

Лицом, ответственным за организацию проектной деятельности является заместитель главы администрации района по экономическим вопросам*.*

**Правовое основание.**

Проектная деятельность организована в соответствии с постановлением №811-п от 13.09.2021г. «Об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области» (в редакции постановления №923-п от 28.09.2022г.), которым утверждено:

положение об организации проектной деятельности;

полномочия органов управления проектной деятельностью и порядок их работы;

состав муниципального проектного комитета по муниципальному образованию Бузулукский район.

**Муниципальный проектный офис.**

Функции муниципального проектного офиса возложены на отдел экономики администрации Бузулукского района.

Штатная численность – 2 человека, фактическая – 2 человека.

**Проектный комитет.**

Проектный комитет организован как коллегиальный орган, который возглавляет, заместитель главы администрации района экономическим вопросам.

Заседания проектного комитета проводятся не реже 1 раза в квартал.

1. **Финансовое обеспечение**

Всего за период 2019–2023 год на реализацию мероприятий региональных проектов направлено (профинансировано) 416 577,09 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 132 300 тыс. рублей;

в 2020 году – 41 030 тыс. рублей;

в 2021 году – 56 550 тыс. рублей;

в 2022 году – 18 760 тыс. рублей;

в 2023 году – 167 937,09 тыс. рублей.

На 2024 год предусмотрено 10 353,6 тыс. рублей, в том числе:

федеральные средства – 6 725,1 тыс. рублей;

областные средства – 3502,4 тыс. рублей;

местные средства – 126,1 тыс. рублей;

Кассовый расход на 01.02.2024г. составляет 319,03 тыс. рублей.

1. **Реализация региональных проектов в 2024 году**

Муниципальное образование принимает участие в реализации 2 региональных проектов с финансовым обеспечением:

1. Успех каждого ребенка.
2. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации.

Муниципальное образование принимает участие в реализации 10 региональных проектов без финансового обеспечения:

1. Жилье;

2. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда»);

3. Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»);

4. Цифровая образовательная среда;

5. Современная школа;

6. Успех каждого ребенка;

7. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации;

8. Социальная активность;

9. Спорт норма жизни;

10. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

**Региональный проект**

**«Успех каждого ребенка»**

**Финансы.**

Объем предусмотренных ассигнований – 3 512,5 тыс. рублей (федеральные средства – 222,6 тыс. рублей; областные средства – 3231,5 тыс. рублей; местные средства – 58,4 тыс. рублей).

Кассовые расходы по состоянию на 01.02.2024 не произведены.

**Мероприятия.**

1. Проведение капитального ремонта и обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и городах с численностью населения до 250 человек, объект – Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ «Староалександровская основная общеобразовательная школа» по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 5.

2. Обновление материально- технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в МОБУ «Староалександровской основной общеобразовательной школе».

Проектом предусмотрено:

Демонтажные, монтажные и отделочные работы по замене полов спортзала, инвентарной, раздевалки и санузла, а также отделка стен, полов, потолков, замена системы отопления, проведение электрических работ, установка системы оповещения, также приобретение материально-технической базы.

**Риски проекта.**

Риски отсутствуют.

**Меры по устранению рисков.**

В связи с нарушением срока выполнения работ ведется претензионная работа.

**Правонарушения и принятые меры.**

Правонарушения на отчетную дату не выявились.

**Региональный проект**

**«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»**

**Финансы.**

Объем предусмотренных ассигнований – 6 841,1 тыс. рублей (федеральные средства – 6 502,5 тыс. рублей; областные средства – 270,9 тыс. рублей; местные средства – 67,7 тыс. рублей).

Кассовые расходы по состоянию на 01.02.2024г. произведены в размере 319,03 тыс. рублей (федеральные средства – 303,45 тыс. рублей, областные средства – 12,65 тыс. рублей, местные средства – 2,93 тыс. рублей).

**Мероприятия.**

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Проектом предусмотрена оплата советникам директоров по воспитанию на основании трудовых договоров.

**Риски проекта.**

Риски на отчетную дату отсутствуют.

**Меры по устранению рисков.**

Меры по устранению рисков не принимаются.

**Правонарушения и принятые меры.**

 Правонарушения на отчетную дату не выявились.