Администрация

муниципального образования

Палимовский сельсовет

Бузулукского района

Оренбургской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.06.2024 № 81

О внесении изменений и дополнений в постановление от 11.01.2021 № 1 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области»» (с изменениями и дополнениями от 19.02.2021 № 17, от 10.03.2021 № 23, от 15.04.2021 № 36, от 09.06.2021 № 43, от 04.08.2021 № 55, от 22.10.2021 № 87, от 18.11.2021 № 91, от 09.12.2021 № 104, от 16.12.2021 № 106, от 28.12.2021 № 112, от 25.02.2022 № 18, от 18.05.2022 № 57, от 21.06.2022 № 71, от 26.07.2022 № 84, от 22.11.2022 № 120, от 19.12.2022 № 135, 28.12.2022 № 147, от 09.01.2023 № 1, от 22.02.23 № 23, от 09.03.2023 № 31, от 07.06.2023 № 60, от 25.09.2023 № 120***,*** № 140 от 31.10.2023 от 01.12.2023 № 155 от 27.12.2023 № 241, от 06.03.2024 № 49)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» в Российской Федерации, Уставом муниципального образования Палимовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области, постановлением администрации муниципального образования Палимовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области от 15.07.2014 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Палимовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области»

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации сельсовета от 11.01.2021 № 1 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области»» (с изменениями и дополнениями от 19.02.2021 № 17, от 10.03.2021 № 23, от 15.04.2021 № 36, от 09.06.2021 № 43, от 04.08.2021 № 55, от 22.10.2021 № 87, от 18.11.2021 № 91, от 09.12.2021 № 104, от 16.12.2021 № 106, от 28.12.2021 № 112, от 25.02.2022 № 18, от 18.05.2022 № 57, от 21.06.2022 № 71, от 26.07.2022 № 84, от 22.11.2022 № 120, от 19.12.2022 № 135, 28.12.2022 № 147, от 09.01.2023 № 1, от 22.02.23 № 23, от 09.03.2023 № 31, от 07.06.2023 № 60, от 25.09.2023 № 120***,*** № 140 от 31.10.2023 от 01.12.2023 № 155 от 27.12.2023 № 241, от 06.03.2024 № 49) следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению соответственно к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Бузулукского района.

Глава сельсовета А.А.Блинов

Разослано: в дело, Бузулукской межрайпрокуратуре, финансовому отделу администрации Бузулукского района, администрации Палимовского сельсовета

Приложение

к постановлению

от 24.06.2024 № 81

Паспорт

муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области» (далее – Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | – | Администрация муниципального образования Палимовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области |
| Соисполнители Программы | ­– | отсутствуют; |
| Подпрограммы Программы | – | нет |
| Цели Программы | – | * Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории Палимовского сельского поселения |
| Задачи Программы | – | * Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Палимовский сельсовет; * обеспечение надежности и безопасности дорожного движения на территории МО Палимовский сельсовет; * обеспечение устойчивого развития коммунальной инфраструктуры; * создание условий для повышения уровня благоустройства на территории МО Палимовский сельсовет;   - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры;  - обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий Палимовского сельсовета. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | – | - Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года;  - протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом;  - ремонт водопроводной  сети;  - количество высаженных молодых саженцев деревьев;  - количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;  - количество зарегистрированных читателей библиотек;  - количество прошедших повышение квалификации муниципальных служащих. |
| Сроки и этапы реализации Программы | – | 2021–2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | ­– | прогнозный объем финансового обеспечения Программы составит 130 402,56 тыс. рублей  по годам реализации:  2021 год – 16 578,887 тыс. рублей;  2022 год – 19 100,332 тыс. рублей.  2023 год – 22 976,878 тыс. рублей;  2024 год – 30 833,825 тыс. рублей.  2025 год – 19 682,010 тыс. рублей.  2026 год - 21 230,620 тыс. рублей. |

I. Общая характеристика сферы реализации

Программы

Муниципальная Программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области» разработана для обеспечения комфортных условий для работы и отдыха населения, совершенствования системы комплексного благоустройства сельского поселения, определения приоритетных мероприятий по комплексному благоустройству поселения, перспектив улучшения благоустройства поселения.

Программа определяет цели, задачи и направления развития территории Палимовского сельсовета, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Муниципальное образование Палимовский сельсовет географически расположено на территории Бузулукского района. Административный центр поселения – с. Палимовка.

В состав муниципального образования Палимовский сельсовет входят 3 населенных пункта: с. Палимовка, с. Н-Елшанка, разъезд Елшанка

Информация о транспортной доступности населенных пунктов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Расстояние до г. Бузулука, км. | Расстояние до центра поселения, км |
| с. Палимовка | 4 | 3 |
| С. Н-Елшанка | 7 | 4 |
| Разъезд Елшанка | 8 | 5 |

Общая площадь поселения составляет 8563га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 6313,7 га.

Демография

Численность постоянного населения на 01.01.2021 г – 2640 человек.

По половому признаку население поселения распределяется следующим образом:

47 % - мужчины; 53 % - женщины.

Возрастная структура населения Палимовского сельсовета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Возрастные группы | Палимовского сельсовета, по данным на 01.01.2021 г | |
| человек | % |
| Моложе трудоспособного | 470 | 17,8 |
| Трудоспособный | 1492 | 56,5 |
| Инвалиды | 98 | 3,7 |
| Старше трудоспособного | 580 | 22,0 |
| Итого | 2640 | 100 |

Основу дорожной сети Палимовского сельсовета составляют автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения. Кроме дорог областной собственности на территории поселения имеются муниципальные дороги. Большинство таких дорог не имеют твердого покрытия. Общая протяженность дорог 19,5 км.

По состоянию на 01.01.2021 г. в сельском поселении функционируют:

- 1 средняя общеобразовательная школа;

- 1 детский сада;

- 2 фельдшерско-акушерских пункта;

- 2 учреждение культурно-досугового типа;

- 2 библиотеки

Инфраструктура связи в администрации муниципального образования Палимовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области разделяется на проводную и мобильную. На территории муниципального образования Палимовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области действует оператор телефонной связи ОАО «Ростелеком», работает сеть «Интернет», также работают вышки сотовой связи «Мегафон», «МТС». Автоматические телефонные станции имеются в с. Палимовка. Качество связи стабильно – устойчивое. АТС введена в эксплуатацию в 2005 году, её мощность 270 абонентов.

Водоснабжение частично в с. Палимовка осуществляется централизованно. Состояние водопроводных сетей оценивается как частично изношенное. Наибольшая часть оборудования введена в эксплуатацию более 30 лет назад. Для системы водоснабжения характерна нехватка воды в периоды максимального потребления.

Водоснабжение осуществляется из артезианских источников при постоянной работе от 2 скважин. Централизованная система водоотведения не имеется.

В Администрации муниципального образования Палимовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области централизованное отопление осуществляется по адресу: с. Палимовка, ул. Советская, дом 38 и на объектах социального назначения.

Работа по благоустройству сельского поселения является одним из приоритетных и затратных направлений Администрации, так как решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности человека. Благоустройство населенных пунктов включает в себя: озеленение территории поселения, содержание мест отдыха, содержание мест захоронения, содержание и ремонт памятников и монументов. Благоустройством занимается администрация сельского поселения.

Сети наружного освещения дорог общего пользования населенных пунктов включают в себя  240 светильников. Требуется ремонт уличного освещения в с.Палимовка, с.Н.Елшанка, р-д Елшанка.

Использованием новых технологий создает энергозависимость поселения. Производство электрической энергии за счет местных ресурсов отсутствует.

Для энергетического комплекса поселения в настоящее время характерны значительный износ основных фондов, их высокая аварийность, большой расход электроэнергии. В этой связи перспективными направлениями в электроснабжении являются:

- реконструкция имеющихся и ввод новых мощностей;

- модернизация электросетей;

- установка систем автоматического управления освещением и использование рациональных (вне пиковых) режимов;

- установка автоматизированных систем учёта и регулирования расхода электрической энергии;

- исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам.

В 2024-2026 годах необходимо продолжить начатую ранее работу по замене светильников на менее энергоемкие, а также подключить оставшиеся светильники к шкафам учета уличного освещения.

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских населенных пунктов Палимовского сельсовета посредством достижения следующей цели:

- создание комфортных условий жизнедеятельности населения.

Основными задачами Программы являются:

* обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Палимовский сельсовет;
* обеспечение надежности и безопасности дорожного движения на территории МО Палимовский сельсовет;
* обеспечение устойчивого развития коммунальной инфраструктуры;
* создание условий для повышения уровня благоустройства на территории МО Палимовский сельсовет;
* создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры;
* обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий Палимовского сельсовета;

По мере реализации Программы задачи и мероприятия Программы могут уточняться и корректироваться в соответствии с действующим законодательством.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом Палимовского сельсовета;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

III. Приоритеты политики органов местного самоуправления муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами политики в сфере развития территории муниципального образования являются:

– создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения, создания условий комфортного проживания населения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

– снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– повышение эффективности и безопасности  функционирования автомобильных муниципальных дорог;

– создание условий для интеллектуального, творческого развития и самореализации молодёжи поселения;

– создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

IV. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Целевые показатели муниципальной программы позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2026 года включительно.

Показатель 1. Количество прошедших повышение квалификации муниципальных служащих;

Показатель 2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом;

Показатель 3. Ремонт водопроводной сети;

Показатель 4. Количество высаженных молодых саженцев деревьев;

Показатель 5. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;

Показатель 6. Количество зарегистрированных читателей библиотек;

Показатель 7. Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, включенных в состав Программы, представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Программы представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

V. Перечень основных мероприятий Программы

Достижение цели программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией программных мероприятий. Полный [перечень](file:///C:\Users\Зам\Downloads\2248-4.doc#P2106) основных мероприятий представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансового обеспечения Программы за счет средств областного и муниципального бюджетов в 2021–2026 годах в текущих ценах составляет 130 402,56 тыс. рублей.

Информация о расходах местного бюджета по Программе представлена с расшифровкой по главным распорядителям средств (по ответственному исполнителю Программы), по кодам бюджетной классификации и по годам реализации в приложении № 3 к муниципальной программе.

Основными источниками финансирования мероприятий в рамках реализации Программы являются средства местного бюджета.

Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными мероприятиями.

Финансирование Программы в заявленных объемах позволит достичь поставленных целей.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

VII.Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация муниципального образования Палимовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области.

Администрация Палимовского сельсовета:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

В ходе реализации программы и на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей программы заказчиком могут быть внесены предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнению затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации программы.

Управление и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик.

Неотъемлемым элементом управления программой станет организация мониторинга результативности отдельных ее мер и проектов, в том числе с целью оперативного выявления наиболее эффективных инструментов и соответствующего перераспределения средств между мероприятиями программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Палимовского сельсовета.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, готовит оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) программных мероприятий.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет главе Палимовского сельсовета на утверждение не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования мероприятий муниципальной программы;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Палимовского сельсовета и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

# VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

Оценка эффективности реализации программы является составной частью отчета о ходе реализации программы и проводится ответственным исполнителем по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом по факту завершения реализации программы, ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом. Оценка эффективности реализации программы осуществляется с целью выявления реального соотношения достигаемых в ходе реализации программы результатов и связанных с ее реализацией затрат, оптимизации управления муниципальными финансами, перераспределения финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращения малоэффективных и необоснованных бюджетных расходов.

Критерии оценки эффективности реализации программы:

1) полнота выполнения программных мероприятий;

2) эффективность расходования выделенных финансовых средств.

Информация о выполнении программных мероприятий и эффективности расходования финансовых средств показывает выполнение по каждому из мероприятий Программы. При невыполнении или неполном выполнении указывается причина, по которой мероприятие не было выполнено. Даётся оценка мероприятий по привлечению средств из областного, федерального бюджетов и других источников.

3)достижение целей Программы и эффективность ее реализации:

Достижение целей Программы и эффективность её реализации оцениваются путём сопоставления достигнутых показателей (индикаторов) Программы с их базовыми и контрольными значениями, при этом каждому целевому показателю присваивается соответствующий балл:

при выполнении целевого показателя – 0 баллов;

при увеличении целевого показателя – плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

при снижении целевого показателя – минус 1 балл за каждую единицу снижения.

Целевые показатели представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ установлена порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Палимовского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Палимовского сельсовета от 15.07.2014г. № 84.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года) | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом | км | 5,0 | 5,61 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| 3 | Ремонт водопроводной сети | м | 390 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 | Количество высаженных молодых саженцев деревьев | шт | 170 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| 6 | Количество зарегистрированных читателей библиотек | чел | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
| 7 | Количество прошедших повышение квалификации муниципальных служащих | чел | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Доля членов добровольной народной дружины по охране общественного порядка на территории муниципального образования сельского поселения, получивших льготу по налогу на имущество физических лиц, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение льготы по налогу на имущество физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 9 | Доля членов добровольной народной дружины по охране общественного порядка на территории муниципального образования сельского поселения, получивших льготу по земельному налогу с физических лиц, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение льготы по земельному налогу с физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области» | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления сельского поселения» | Администрация Палимовского сельсовета | 2021 год | 2022 год | 1.1. Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Палимовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области – Укрепление местного самоуправления, расширение его финансовой самостоятельности и ресурсных возможностей, создание условий для прихода в муниципальные структуры власти квалифицированных специалистов и управленцев, повысить уровень и качество жизни людей, проживающих на территории Палимовского сельсовета. |
| 2 | Основное мероприятие 2  «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной охраны» | Администрация Палимовского сельсовета | 2021 год | 2022 год | 2.1. Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера, включая подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств, разработку и реализацию планов защиты населения – Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества и муниципального образования от чрезвычайных ситуаций связанные с природными пожарами, паводками и другими чрезвычайными ситуациями.  2.2. Обеспечение деятельности пожарной охраны – Снижение числа погибших (пострадавших) людей и наносимый огнем материальный ущерб, достижение необходимого уровня противопожарной безопасности при минимизации бюджетных затрат, укрепление материально-технической базы для оптимального функционирования противопожарной системы, уменьшение риска пожаров в жилом секторе и в муниципальных учреждениях и организациях сельского поселения, повышение готовности сотрудников учреждений и организаций к действиям по профилактике, предотвращению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.  2.3. Осуществление комплекса мер, направленных на профилактику национального и религиозного экстримизма , а так же на снижение уровня негативных этноконтактных установок – Совершенствование организационных мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма, а также иные задачи, направленные на создание условий для повышения эффективности межнационального, межэтнического диалога, формирование духово- нравственной личности, свободной от националистических предрассудков. Мероприятия по изготовлению, установлению и бесплатному распространению продукции профилактического и информационного характера (щитов, листовок) по вопросам профилактики направленных на снижение уровня конфликтности в межнациональных и этноконфессиональных отношениях, профилактику национального и религиозного экстремизма.  2.4. Проведение профилактических мероприятий антитеррористического характера – Разработка и распространение методических рекомендаций и памяток по профилактическим мерам антитеррористического характера, действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций направленных на повышение уровня организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе. |
| 3 | Основное мероприятие 3  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Палимовского сельсовета | 2021 год | 2022 год | 3.1. Содержание дорог общего пользования местного значения –Снижение количества обращений в органы  исполнительной власти администрация муниципального образования Палимовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области о неудовлетворительном состоянии муниципальных автомобильных дорог.  3.2. Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта.  3.3. Освещение дорог общего пользования местного значения –Создание более комфортных и безопасных условий для проживания населения Палимовского сельсовета увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования, сокращение эксплуатационных расходов органов местного самоуправления поселения на обслуживание систем освещения, в результате использования энергоэкономичных ламп даже при увеличении количества часов горения ламп в системах освещения до нормативных, повышение уровня безопасности дорожного движения в темное время суток.  3.4. Расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах – Обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов путем вовлечение населения и спонсоров в процессы местного самоуправления и развитие механизмов инициативного бюджетирования с применением механизмов проектного управления. |
| 4 | Основное мероприятие 4  «Мероприятия в области коммунального хозяйства и благоустройства» | Администрация Палимовского сельсовета | 2021 год | 2022 год | 4.1. Мероприятия в области коммунального хозяйства – Повышение качества коммунального обслуживания населения, проживающего на территории администрация муниципального образования Палимовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области; Обеспечение бесперебойного водоснабжения, сокращение удельных расходов на энергию и другие эксплуатационные расходы, увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги; Повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения и увеличение количества подаваемой населению питьевой воды.  4.2. Организация и содержание мест захоронения – Улучшение и благоустройство внешнего вид территорий кладбищ  поселения, сокращение нарекания со стороны населения на качество содержания территорий, очищение территории кладбища от несанкционированных свалок.  4.3. Прочие мероприятия по благоустройству поселений – Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  Улучшение санитарного состояния территории администрация муниципального образования Палимовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области, привитие жителям муниципального образования любовь и уважение к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования.  4.4.Расходы на реализацию проектов развития сельских поселений, основанных на местных инициативах – Содействие в решении вопросов местного значения в рамках данного мероприятия, путем вовлечение населения в процессы местного самоуправления и развитие механизмов инициативного бюджетирования с применением механизмов проектного управления. |
| 5 | Основное мероприятие 5  «Мероприятия в области молодежной политики» | Администрация Палимовского сельсовета | 2021 год | 2022 год | 5.1. Проведение мероприятий в области молодежной политики – Воспитание гражданской позиции, чувства патриотизма, любви к Родине, повышение уровня духовно-нравственных ценностей подростков и молодежи, межкультурное и личностное развитие подростков и молодежи, увеличение количества подростков и молодежи, участвующих в общественной деятельности и проявляющих инициативу к решению как собственных, так и общественно-значимых проблем, снижение динамики распространения асоциальных явлений, правонарушений в молодежной среде. |
| 6 | Основное мероприятие 6  «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии» | Администрация Палимовского сельсовета | 2021 год | 2022 год | 6.1. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии – Создание условий для развития активных видов культурно - досуговой деятельности, реализация творческих возможностей населения. Привлечение всех желающих с пользой провести свое свободное время.  6.2. Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств) – Создание условий для социально-культурной деятельности.  6.3. Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек – Улучшение качества обслуживания пользователей сельской библиотеки.  6.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы) – Создание условий для социально-культурной деятельности.  6.5. Расходы на реализацию проектов развития сельских поселений, основанных на местных инициативах – Содействие в решении вопросов местного значения в рамках данного мероприятия, путем вовлечение населения в процессы местного самоуправления и развитие механизмов инициативного бюджетирования с применением механизмов проектного управления. |
| 7 | Основное мероприятие 7 «Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия» | Администрация Палимовского сельсовета | 2021 год | 2022 год | 7.1. Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия –  Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом |
| 8. | Предоставление мер поддержки членам добровольной народной дружины по охране общественного порядка на территории муниципального образования сельского поселения | Администрация Палимовского сельсовета | 2021 год | 2022 год | 8.1. Предоставление льгот по уплате земельного налога с физических лиц и налога на имущество физических лиц |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления сельского поселения» | Администрация Палимовского сельсовета | 2023 год | 2025 год | 1.1. Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Палимовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области – Укрепление местного самоуправления, расширение его финансовой самостоятельности и ресурсных возможностей, создание условий для прихода в муниципальные структуры власти квалифицированных специалистов и управленцев, повысить уровень и качество жизни людей, проживающих на территории Палимовского сельсовета. |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Палимовского сельсовета | 2023 год | 2025 год | 2.1. Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера, включая подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств, разработку и реализацию планов защиты населения – Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества и муниципального образования от чрезвычайных ситуаций связанные с природными пожарами, паводками и другими чрезвычайными ситуациями.  2.2. Осуществление комплекса мер, направленных на профилактику национального и религиозного экстримизма , а так же на снижение уровня негативных этноконтактных установок – Совершенствование организационных мер по повышению уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма, а также иные задачи, направленные на создание условий для повышения эффективности межнационального, межэтнического диалога, формирование духово- нравственной личности, свободной от националистических предрассудков. Мероприятия по изготовлению, установлению и бесплатному распространению продукции профилактического и информационного характера (щитов, листовок) по вопросам профилактики направленных на снижение уровня конфликтности в межнациональных и этноконфессиональных отношениях, профилактику национального и религиозного экстремизма.  2.3. Проведение профилактических мероприятий антитеррористического характера – Разработка и распространение методических рекомендаций и памяток по профилактическим мерам антитеррористического характера, действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций направленных на повышение уровня организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе. |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Палимовского сельсовета | 2023 год | 2025 год | 3.1. Содержание дорог общего пользования местного значения –Снижение количества обращений в органы  исполнительной власти администрация муниципального образования Палимовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области о неудовлетворительном состоянии муниципальных автомобильных дорог.  3.2. Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта.  3.3. Освещение дорог общего пользования местного значения –Создание более комфортных и безопасных условий для проживания населения Палимовского сельсовета увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования, сокращение эксплуатационных расходов органов местного самоуправления поселения на обслуживание систем освещения, в результате использования энергоэкономичных ламп даже при увеличении количества часов горения ламп в системах освещения до нормативных, повышение уровня безопасности дорожного движения в темное время суток.  3.4. Расходы на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах – Обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов путем вовлечение населения и спонсоров в процессы местного самоуправления и развитие механизмов инициативного бюджетирования с применением механизмов проектного управления. |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области коммунального хозяйства и благоустройства» | Администрация Палимовского сельсовета | 2023 год | 2025 год | 4.1. Мероприятия в области коммунального хозяйства – Повышение качества коммунального обслуживания населения, проживающего на территории администрация муниципального образования Палимовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области; Обеспечение бесперебойного водоснабжения, сокращение удельных расходов на энергию и другие эксплуатационные расходы, увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги; Повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения и увеличение количества подаваемой населению питьевой воды.  4.2. Организация и содержание мест захоронения – Улучшение и благоустройство внешнего вид территорий кладбищ  поселения, сокращение нарекания со стороны населения на качество содержания территорий, очищение территории кладбища от несанкционированных свалок.  4.3. Прочие мероприятия по благоустройству поселений – Создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  Улучшение санитарного состояния территории администрация муниципального образования Палимовский сельсовет Бузулукского района Оренбургской области, привитие жителям муниципального образования любовь и уважение к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования.  4.4.Расходы на реализацию проектов развития сельских поселений, основанных на местных инициативах – Содействие в решении вопросов местного значения в рамках данного мероприятия, путем вовлечение населения в процессы местного самоуправления и развитие механизмов инициативного бюджетирования с применением механизмов проектного управления. |
| 13. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области молодежной политики» | Администрация Палимовского сельсовета | 2023 год | 2025 год | 5.1. Проведение мероприятий в области молодежной политики – Воспитание гражданской позиции, чувства патриотизма, любви к Родине, повышение уровня духовно-нравственных ценностей подростков и молодежи, межкультурное и личностное развитие подростков и молодежи, увеличение количества подростков и молодежи, участвующих в общественной деятельности и проявляющих инициативу к решению как собственных, так и общественно-значимых проблем, снижение динамики распространения асоциальных явлений, правонарушений в молодежной среде. |
| 14. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии» | Администрация Палимовского сельсовета | 2023 год | 2025 год | 6.1. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии – Создание условий для развития активных видов культурно - досуговой деятельности, реализация творческих возможностей населения. Привлечение всех желающих с пользой провести свое свободное время.  6.2. Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств) – Создание условий для социально-культурной деятельности.  6.3. Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек – Улучшение качества обслуживания пользователей сельской библиотеки.  6.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы) – Создание условий для социально-культурной деятельности.  6.5. Расходы на реализацию проектов развития сельских поселений, основанных на местных инициативах – Содействие в решении вопросов местного значения в рамках данного мероприятия, путем вовлечение населения в процессы местного самоуправления и развитие механизмов инициативного бюджетирования с применением механизмов проектного управления. |
| 15. | Комплекс процессных мероприятий «Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия» | Администрация Палимовского сельсовета | 2023 год | 2025 год | 7.1. Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия –  Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом |
| 16. | Предоставление мер поддержки членам добровольной народной дружины по охране общественного порядка на территории муниципального образования сельского поселения | Администрация Палимовского сельсовета | 2023 год | 2025 год | 8.1. Предоставление льгот по уплате земельного налога с физических лиц и налога на имущество физических лиц |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области»

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ГРБС | РЗ ПЗ | КЦСР |
|  | 1. Муниципальная программа | «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области» | всего, в том числе: | 618 | 0000 | 2600000000 | 16 578 887,00 | 19 100 332,00 | 19 526 030,00 | 20 129 010,00 | 20 678 620,00 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1 | «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления сельского поселения» | бюджет поселения | 618 | 0000 | 2600100000 | 4 824 700,00 | 6 093 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0102 | 2600110010 | 847 100,00 | 886 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0104 | 2600110020 | 3 175 000,00 | 3 201 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0113 | 2600110020 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0104 | 2600110100 | 256 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0106 | 2600110100 | 100 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0113 | 2600110100 | 56 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0106 | 2600110110 | 14 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0104 | 2600190012 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0104 | 2600190020 | 0,00 | 200 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0113 | 2600190040 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0113 | 2600190050 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0412 | 2600190060 | 230 000,00 | 870 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0113 | 2600190090 | 142 500,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 | «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной охраны» | бюджет поселения | 618 | 0000 | 2600200000 | 1 009 600,00 | 1 100 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0310 | 2600290050 | 100 000,00 | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0314 | 2600290530 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0310 | 2600295360 | 909 600,00 | 991 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Основное мероприятие 3 | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | бюджет поселения | 618 | 0000 | 2600300000 | 3 767 187,00 | 4 488 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0409 | 2600390410 | 36 500,00 | 181 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0409 | 2600390760 | 2 651 541,00 | 2 496 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0409 | 26003S0410 | 1 079 146,00 | 1 810 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 | «Мероприятия в области коммунального хозяйства и благоустройства» | бюджет поселения | 618 | 0000 | 2600400000 | 2 202 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0502 | 2600490012 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0502 | 2600490470 | 1 278 000,00 | 996 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0503 | 2600495000 | 924 000,00 | 790 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Основное мероприятие 5 | «Мероприятия в области молодежной политики» | бюджет поселения | 618 | 0000 | 2600500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Основное мероприятие 6 | «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии» | бюджет поселения | 618 | 0000 | 2600600000 | 4 774 800,00 | 5 568 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0801 | 2600670560 | 2 485 000,00 | 2 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0801 | 2600670580 | 1 520 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0801 | 2600690012 | 0,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0801 | 2600690540 | 769 800,00 | 1 105 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Основное мероприятие 7 | «Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия» | бюджет поселения | 618 | 0000 | 2600700000 | 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 1101 | 2600790730 | 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.1.Комплексы процессных мероприятий |  | бюджет поселения | 618 | 0000 | 2640000000 | 0,00 | 0,00 | 19 526 030,00 | 25 225 516,00 | 19 682,010 | 21 230 620,00 |
| 8 | Комплексы процессных мероприятий | «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления сельского поселения» | бюджет поселения | 618 | 0000 | 2640100000 | 0,00 | 0,00 | 6 135 800,00 | 5 041 400,00 | 5 990 900,00 | 5 990 900,00 |
| 618 | 0102 | 2640110010 | 0,00 | 0,00 | 1 220 800,00 | 1 272 310,00 | 1 220 800,00 | 1 220 800,00 |
| 618 | 0104 | 2640110020 | 0,00 | 0,00 | 3 646 300,00 | 3 742 090,00 | 3 680 400,00 | 3 680 400,00 |
| 618 | 0104 | 2640110100 | 0,00 | 0,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 |
| 618 | 0106 | 2640110100 | 0,00 | 0,00 | 338 000,00 | 338 000,00 | 338 000,00 | 338 000,00 |
| 618 | 0113 | 2640110100 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 618 | 0106 | 2640110110 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 618 | 0104 | 2640190020 | 0,00 | 0,00 | 170 700,00 | 318 800,00 | 170 700,00 | 170 700,00 |
| 618 | 0113 | 2640190040 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | 0113 | 2640190090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 618 | 0113 | 2640190100 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 9 | Комплексы процессных мероприятий | «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | бюджет поселения | 618 | 0000 | 2640200000 | 0,00 | 0,00 | 120 600,00 | 120 600,00 | 120 600,00 | 120 600,00 |
| 618 | 0310 | 2640290080 | 0,00 | 0,00 | 120 600,00 | 115 600,00 | 115 600,00 | 115 600,00 |
| 618 | 0314 | 2640290120 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 618 | 0113 | 2640295110 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 618 | 0113 | 2640295150 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10 | Комплексы процессных мероприятий | «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | бюджет поселения | 618 | 0000 | 2640300000 | 0,00 | 0,00 | 1 583 230,00 | 4 255 646,00 | 1 616 910,00 | 3 278 420,00 |
| 618 | 0409 | 2640390410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | 0409 | 2640390760 | 0,00 | 0,00 | 552 300,00 | 2 142 372,00 | 1 616 910,00 | 1 678 420,00 |
| 618 | 0409 | 264039Д410 | 0,00 | 0,00 | 1 030 930,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618 | 0409 | 26403S0410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 854,00 | 0,00 | 1 616 170,00 |
| 11 | Комплексы процессных мероприятий | «Мероприятия в области коммунального хозяйства и благоустройства» | бюджет поселения | 618 | 0000 | 2640400000 | 0,00 | 0,00 | 3 360 400,00 | 7 113 409,00 | 3 696 700,00 | 3 583 800,00 |
| 618 | 0502 | 2640490012 | 0,00 | 0,00 | 529 300,00 | 529 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | 0502 | 2640490470 | 0,00 | 0,00 | 2 831 100,00 | 5 448 809,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| 618 | 0503 | 2640495000 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 135 300,00 | 3 690 000,00 | 3 577 100,00 |
| 12 | Комплексы процессных мероприятий | «Мероприятия в области молодежной политики» | бюджет поселения | 618 | 0000 | 2640500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | Комплексы процессных мероприятий | «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии» | бюджет поселения | 618 | 0000 | 2640600000 | 0,00 | 0,00 | 8 240 000,00 | 8 340 000,00 | 8 206 900,00 | 8 206 900,00 |
| 618 | 0801 | 2640610120 | 0,00 | 0,00 | 5 082 000,00 | 5 082 000,00 | 5 082 000,00 | 5 082 000,00 |
| 618 | 0801 | 2640610130 | 0,00 | 0,00 | 2 390 000,00 | 2 390 000,00 | 2 390 000,00 | 2 390 000,00 |
| 618 | 0801 | 2640690012 | 0,00 | 0,00 | 33 100,00 | 33 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | 0801 | 2640690150 | 0,00 | 0,00 | 734 900,00 | 834 900,00 | 734 900,00 | 734 900,00 |
| 14 | Комплексы процессных мероприятий | «Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия» | бюджет поселения | 618 | 0000 | 2640700000 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 1 613 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 618 | 1101 | 2640790170 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 618 | 1101 | 2640790012 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | 1101 | 2640790180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.2.Приоритетный проект Оренбургской области |  | бюджет поселения | 618 | 0000 | 2650000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |  | Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | 618 | 0409 | 265П5S1713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | 0409 | 265П5И1713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 300,00 | 0,00 |  |

Ресурсное обеспечение

реализации Программы за счет налоговых и неналоговых расходов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование программы | Орган исполнительной власти, ответственный за реализацию государственной политики по соответствующему направлению расходов | Наименование налогового (неналогового) расхода | Оценка расходов, тыс. руб. | |
| 2024 | 2025 |
| 1 | Муниципальная программа | Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области | Администрация Палимовского сельсовета | Льгота по налогу на имущество физических лиц | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Муниципальная программа | Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области | Администрация Палимовского сельсовета | Льгота по земельному налогу с физических лиц | 2,3 | 2,3 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области»

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Программы

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Целевое значение показателя в соответствии с Программой | | | | | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года) | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом | км | 4,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 3 | Ремонт водопроводной сети | м | 390 | 150 | 150 | 150 | 150 | 409,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
| 4 | Количество высаженных молодых саженцев деревьев | шт | 170 | 55 | 60 | 60 | 60 | 178,5 | 57,75 | 57 | 57 | 57 | 60 |
| 5 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| 6 | Количество зарегистрированных читателей библиотек | чел | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1108,8 | 1108,8 | 1108,8 | 1108,8 | 1108,8 | 1108,8 |
| 7 | Количество прошедших повышение квалификации муниципальных служащих | чел | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | Целевое значение показателя в соответствии с Программой | | | | | | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | | 1. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельского поселения Бузулукского района Оренбургской области» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года) | | ед | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом | | км | 4,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |  | 5,3 | 4,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Ремонт водопроводной сети | | м | 390 | 150 | 150 | 150 |  | 150 | 370,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 |
| 4 | Количество высаженных молодых саженцев деревьев | | шт | 170 | 55 | 60 | 60 |  | 60 | 161,5 | 52,35 | 52,35 | 52,35 | 52,35 | 52,35 |
| 5 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | | ед | 282 | 282 | 282 | 280 |  | 282 | 267,9 | 267,9 | 267,9 | 267,9 | 267,9 | 267,9 |
| 6 | Количество зарегистрированных читателей библиотек | | чел | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |  | 1056 | 1003,2 | 1003,2 | 1003,2 | 1003,2 | 1003,2 | 1003,2 |
| 7 | Количество прошедших повышение квалификации муниципальных служащих | | чел | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |